🤖 ROBOTİK YAZILIM

YOL HARİTASI

Python Bilen Yazılımcı  →  Robotik Yazılım Mühendisi

12 Ay  |  Günlük 2-3 Saat  |  Başlangıç → İş Başvurusu

# 🗺️ Genel Yol Haritası

Yazılım ve test geçmişin seni çok avantajlı kılıyor. Diğer mühendisler yazılım öğrenmek için yıllarca uğraşırken, sen direkt robotiğe odaklanabilirsin. 4 aşamada ilerleyeceksin:

| Aşama | Süre | Odak | Hedef |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Temel | Ay 1–2 | Python Robotik · Linux · Git · Arduino | Temelleri Sağlamlaştır |
| 2 — ROS2 | Ay 3–4 | ROS2 · Gazebo Simülasyonu · Nav2 | Robot Programla |
| 3 — Derinleşme | Ay 5–7 | Kontrol Teorisi · Bilgisayarlı Görü · AI | Sanal Robot Çalıştır |
| 4 — Portfolio | Ay 8–12 | 3 Büyük Proje · GitHub · LinkedIn | İş Başvurusu |

# 📌 AŞAMA 1 — Temel Hazırlık (Ay 1–2)

Amacın: Python'u robotiğe yönelik kullanmayı öğrenmek, Linux'a alışmak ve ilk fiziksel robotik deneyimi kazanmak.

## 🗓️ 1. Hafta — Ortam & Python Temelleri

| Gün | Konu | Ne Yapacaksın | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- |
| Gün 1 | Ortam Kurulum | Ubuntu 22.04 kur (WSL2 veya VirtualBox), VS Code, Python 3.10 | ubuntu.com |
| Gün 2 | NumPy Giriş | Matrix işlemleri, vektörler — robotik matematiğin temeli | numpy.org/learn |
| Gün 3 | NumPy Uygulama | Dönüşüm matrisleri, rotasyon hesabı yaz | YouTube: NumPy crash course |
| Gün 4 | Matplotlib | Sensör verisi simüle et ve görselleştir | matplotlib.org |
| Gün 5 | Linux Terminali | Dosya yönetimi, bash script, process komutları | linuxcommand.org |
| Gün 6 | Git & GitHub | Repo oluştur, commit, branch, pull request | learngitbranching.js.org |
| Gün 7 | Mini Proje | Bu haftanın konularını birleştir: sensör verisi simüle et + görselleştir | Kendi proje |

## 🗓️ 2. Hafta — Robotik Matematik

| Gün | Konu | Ne Yapacaksın | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- |
| Gün 8 | Koordinat Sistemleri | 2D/3D koordinatlar ve referans çerçeveleri | YouTube: Robotics Math |
| Gün 9 | Rotasyon Matrisleri | Euler açıları, SciPy ile uygulama | scipy.spatial.transform |
| Gün 10 | Kinematik Giriş | Forward kinematics nedir? Robotik kol hesabı | YouTube: FK Robotics |
| Gün 11 | Vektör Matematiği | Cross/dot product, robotik uygulamaları | Khan Academy |
| Gün 12 | PID Kontrol | PID nedir? Python ile basit PID simülasyonu yaz | YouTube: PID explained |
| Gün 13 | Mini Proje | 2 eksenli robotik kol forward kinematik hesaplayıcı yaz | Kendi proje |
| Gün 14 | GitHub'a Yükle | Projeyi GitHub'a at, README yaz | github.com |

## 🗓️ 3–4. Hafta — Linux & OpenCV

| Gün | Konu | Ne Yapacaksın | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- |
| Gün 15–16 | Bash Scripting | Otomasyon scriptleri, cron job, environment variables | bash guide |
| Gün 17–18 | Docker Giriş | Container nedir? ROS için Docker hazırlığı | docs.docker.com |
| Gün 19–20 | OpenCV Giriş | Kamera görüntüsü işle, kenar tespiti | docs.opencv.org |
| Gün 21–22 | OpenCV Proje | Webcam ile renk takibi yapan program yaz | OpenCV tutorials |
| Gün 23 | Serial İletişim | Python ile Arduino/Raspberry Pi haberleşmesi (pyserial) | pyserial docs |
| Gün 24–28 | Portföy Hazırlık | GitHub'ı düzenle: 2 proje, açık README, demo videosu | github.com |

## 🗓️ 5–8. Hafta — Elektronik Okur-Yazarlık & İlk Robot

| Gün | Konu | Ne Yapacaksın | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- |
| Gün 29–31 | Devre Temelleri | Ohm kanunu, voltaj, akım — sadece okuma seviyesi yeterli | YouTube: Electronics basics |
| Gün 32–35 | Arduino/RPi | LED yak, servo döndür, sensör oku (Python kontrolü) | arduino.cc |
| Gün 36–40 | Servo & DC Motor | PWM sinyali, motor sürücü, Python ile kontrol | YouTube: Servo Python |
| Gün 41–45 | Sensörler | Ultrasonik, IMU (MPU6050), enkoder — Python'la oku | Adafruit Learn |
| Gün 46–50 | Mini Robot | RPi + 2 servo + ultrasonik → engel algılayan kol yap | Kendi proje |
| Gün 51–55 | Dokümantasyon | Projeyi GitHub'a ekle, video çek, LinkedIn'de paylaş | github.com |
| Gün 56–60 | Aşama Sonu | Kinematik + kontrol + görselleştirme: tam entegrasyon | Kendi proje |

# 📌 AŞAMA 2 — ROS2 (Ay 3–4)

ROS2, dünyanın en yaygın robotik yazılım çerçevesidir. Bunu bilmek seni iş piyasasında çok değerli kılar.

## 🗓️ 9–10. Hafta — ROS2 Kurulum & Temel Kavramlar

| Gün | Konu | Ne Yapacaksın | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- |
| Gün 61–62 | ROS2 Kurulum | ROS2 Humble kur (Ubuntu 22.04), workspace oluştur | docs.ros.org |
| Gün 63–64 | Node & Topic | Publisher/Subscriber yaz, mesajları gözlemle | ROS2 tutorials |
| Gün 65–66 | Service & Action | Servis çağrısı, action server/client | ROS2 docs |
| Gün 67–68 | Launch Files | Birden fazla node başlat, parametre yönetimi | ROS2 launch |
| Gün 69–72 | TF2 | Koordinat dönüşümleri, robot çerçeveleri | ROS2 TF2 docs |
| Gün 73–74 | URDF | Robot modelini XML ile tanımla, joint/link yapısı | URDF tutorials |
| Gün 75–76 | RViz2 | Robot durumunu görselleştir, sensör verilerini gör | RViz2 docs |

## 🗓️ 11–12. Hafta — Gazebo Simülasyonu

| Gün | Konu | Ne Yapacaksın | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- |
| Gün 77–78 | Gazebo Kurulum | Gazebo Ignition kur, ROS2 entegrasyonu | gazebosim.org |
| Gün 79–80 | Simüle Robot | URDF robotunu Gazebo'da ayağa kaldır | Gazebo tutorials |
| Gün 81–82 | Joint Kontrol | ros2_control ile eklem kontrolü, trajectory | ros2_control docs |
| Gün 83–84 | Sensör Simülasyonu | Gazebo'da kamera, lidar, IMU simüle et | Gazebo sensor plugins |
| Gün 85–87 | MoveIt2 Giriş | Hareket planlama, collision detection | moveit.ros.org |
| Gün 88–90 | Proje | Simüle robotik kol: hedef noktaya otomatik hareket et | Kendi proje |

## 🗓️ 13–16. Hafta — Nav2 & Otonom Navigasyon

| Gün | Konu | Ne Yapacaksın | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- |
| Gün 91–95 | Nav2 Giriş | Otonom navigasyon, harita, costmap kavramları | navigation.ros.org |
| Gün 96–100 | SLAM | Harita oluşturma (slam_toolbox), lidar tabanlı haritalama | slam_toolbox docs |
| Gün 101–104 | Path Planning | A*, Dijkstra, ROS2 Nav2 planlayıcıları | Nav2 docs |
| Gün 105–110 | Aşama Sonu | Simüle ortamda otonom gezen robot: harita + navigasyon | Kendi proje |
| Gün 111–120 | Paylaş | GitHub'a yükle, demo video çek, LinkedIn'de duyur | github.com |

# 📌 AŞAMA 3 — Derinleşme (Ay 5–7)

Kontrol teorisi, bilgisayarlı görü ve gerçek donanım entegrasyonunu öğreneceksin.

## 🗓️ 17–20. Hafta — Kontrol Teorisi

| Gün | Konu | Ne Yapacaksın | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- |
| Gün 121–130 | PID Derinleşme | Gelişmiş PID, oto-tuning, Python simülasyonu | YouTube: Control Bootcamp |
| Gün 131–140 | MPC Giriş | Model Predictive Control'e giriş | Coursera: Control of Mobile Robots |
| Gün 141–150 | Kalman Filtresi | Durum uzayı, Kalman filtresi temelleri | MIT OCW 6.832 |
| Gün 151–160 | Proje | Drone veya robotik kol için kontrolcü tasarla ve simüle et | Kendi proje |

## 🗓️ 21–24. Hafta — Bilgisayarlı Görü & AI

| Gün | Konu | Ne Yapacaksın | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- |
| Gün 161–170 | OpenCV Derinleşme | Nesne takibi, optik akış algoritmaları | OpenCV Python |
| Gün 171–180 | YOLOv8 | Nesne tespiti, gerçek zamanlı inference, ROS2 entegrasyonu | ultralytics.com |
| Gün 181–190 | Derinlik Kamerası | Intel RealSense veya ZED, 3D nokta bulutu | RealSense ROS2 |
| Gün 191–200 | Pick & Place | Kameradan nesne konumu al → robotik kola gönder | Kendi proje |
| Gün 201–210 | Tam Entegrasyon | Gör → planla → hareket et: uçtan uca proje | Kendi proje |

# 📌 AŞAMA 4 — Portfolio & İş Başvurusu (Ay 8–12)

Artık teknik bilgin var. Şimdi bunu iş dünyasına kanıtlama zamanı. En az 3 güçlü proje GitHub'da olmalı.

## 🏆 Portfolio Projeleri

| Proje | Ne Yaparsın | Teknolojiler |
| --- | --- | --- |
| Pick & Place | Kameradan nesne tanı, MoveIt2 ile al ve yerleştir | ROS2, MoveIt2, YOLOv8, OpenCV |
| Otonom Robot | Gazebo'da haritayı keşfet, hedefe otonom git | ROS2, Nav2, SLAM, Lidar |
| Gerçek Donanım | Raspberry Pi + servo kollar + ROS2 → fiziksel robot | ROS2, Python, RPi, Hardware |

## ⏱️ Günlük Çalışma Düzeni (Her Aşama İçin)

| Gün | Konu | Ne Yapacaksın | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00 – 0:30 | Gün Planı | Bugün ne öğreneceksin? Kısa bir plan yap | Notion / Obsidian |
| 0:30 – 1:30 | Teori | Video izle veya dökümantasyon oku, not al | YouTube / Docs |
| 1:30 – 2:30 | Uygulama | Öğrendiğini kodla, hataları çöz, dene | VS Code |
| 2:30 – 2:45 | Git Commit | GitHub'a commit at, kısa commit mesajı bırak | git commit -m |
| 2:45 – 3:00 | Günlük Log | Ne öğrendin, neye takıldın? — 5 satır yaz | Notion / README |

## 📚 Temel Kaynaklar

- TheConstructSim.com — ROS2 için en iyi online platform (ücretli, değer)

- Udemy: ROS2 For Beginners — Edouard Renard, çok kapsamlı

- YouTube: Articulated Robotics — ROS2 anlatımları

- navigation.ros.org — Nav2 resmi dökümantasyonu

- moveit.ros.org — MoveIt2 resmi dökümantasyonu

- MIT OpenCourseWare 6.832 — Kontrol teorisi

- Reddit: r/robotics, r/ROS — topluluk desteği

## 💼 CV'nde Olması Gereken Teknolojiler

| Zorunlu | Önemli | Artı Değer |
| --- | --- | --- |
| ROS2 · Python · Linux · Git | MoveIt2 · Nav2 · Docker · OpenCV | YOLOv8 · Kalman · C++ temeli |

🚀 12 ay sonra robotik yazılımcı olarak iş başvuruyorsun. Buna inan!

İlk adım: Bugün Ubuntu'yu kur, pip install numpy yaz. O kadar.